## Sheet1
Time | Tasks |  | Remaining
Dates | Completed | Story Points | Tasks | Story Points | Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 3
27/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | Time | Tasks |  | Remaining |  | Time | Tasks |  | Remaining
28/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | Dates | Completed | Story Points | Tasks | Story Points | Dates | Completed | Story Points | Tasks | Story Points
29/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 27/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 25/06/2024 | 1 |  | 56 | 121.5
30/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 28/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 26/06/2024 |  |  | 56 | 121.5
31/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 29/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 27/06/2024 |  |  | 56 | 121.5
2024-01-06 | 0 | 0 | 78 | 149 | 30/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 28/06/2024 |  |  | 56 | 121.5
2024-02-06 | 6 | 7 | 72 | 142 | 31/05/2024 | 0 | 0 | 78 | 149 | 29/06/2024 |  |  | 56 | 121.5
2024-03-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-01-06 | 0 | 0 | 78 | 149 | 30/06/2024 |  |  | 56 | 121.5
2024-04-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-02-06 | 6 | 7 | 72 | 142 | 2024-01-07 | 7 | 21 | 49 | 100.5
2024-05-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-02-07 | 2 | 3.5 | 47 | 97
2024-06-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-03-07 | 3 | 9 | 44 | 88
2024-07-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-04-07 | 4 | 10 | 40 | 78
2024-08-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-05-07 | 3 | 4 | 37 | 74
2024-09-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-06-07 |  |  | 37 | 74
2024-10-06 | 8 | 12 | 64 | 130 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-07-07 |  |  | 37 | 74
2024-11-06 | 0 | 0 | 64 | 130 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 72 | 142 | 2024-08-07 |  |  | 37 | 74
2024-12-06 | 1 | 1 | 63 | 129 | 2024-10-06 | 8 | 12 | 64 | 130 | 2024-09-07 | 2 | 3 | 35 | 71
13/06/2024 | 0 | 0 | 63 | 129
14/06/2024 | 0 | 0 | 63 | 129
15/06/2024 | 0 | 0 | 63 | 129 | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 4
16/06/2024 | 7 | 7.5 | 56 | 121.5 | Time | Tasks |  | Remaining |  | Time | Tasks |  | Remaining
17/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | Dates | Completed | Story Points | Tasks | Story Points | Dates | Completed | Story Points | Tasks | Story Points
18/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 2024-10-06 | 8 | 12 | 64 | 130 | 2024-09-07 | 2 | 3 | 34 | 71
19/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 2024-11-06 |  |  | 64 | 130 | 2024-10-07 | 2 | 7 | 32 | 64
20/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 2024-12-06 | 1 | 1 | 63 | 129 | 2024-11-07 |  |  | 32 | 64
21/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 13/06/2024 |  |  | 63 | 129 | 2024-12-07 | 8 | 20 | 24 | 44
22/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 14/06/2024 |  |  | 63 | 129 | 13/07/2024 |  |  | 24 | 44
23/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 15/06/2024 |  |  | 63 | 129 | 14/07/2024 | 2 | 6 | 22 | 38
24/06/2024 | 0 | 0 | 56 | 121.5 | 16/06/2024 | 7 | 7.5 | 56 | 121.5 | 15/07/2024 |  |  | 22 | 38
25/06/2024 | 1 | 0 | 55 | 121.5 | 17/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 16/07/2024 | 4 | 10 | 18 | 28
26/06/2024 | 0 | 0 | 55 | 121.5 | 18/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 17/07/2024 | 2 | 1.5 | 16 | 26.5
27/06/2024 | 0 | 0 | 55 | 121.5 | 19/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 18/07/2024 | 1 | 0.5 | 15 | 26
28/06/2024 | 0 | 0 | 55 | 121.5 | 20/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 19/07/2024 | 5 | 8 | 10 | 18
29/06/2024 | 0 | 0 | 55 | 121.5 | 21/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 20/07/2024 |  |  | 10 | 18
30/06/2024 | 0 | 0 | 55 | 121.5 | 22/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 21/07/2024 | 3 | 3 | 7 | 15
2024-01-07 | 7 | 21 | 48 | 100.5 | 23/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 22/07/2024 | 4 | 9 | 3 | 6
2024-02-07 | 2 | 3.5 | 46 | 97 | 24/06/2024 |  |  | 56 | 121.5 | 23/07/2024 | 3 | 6 | 0 | 0
2024-03-07 | 3 | 9 | 43 | 88
2024-04-07 | 4 | 10 | 39 | 78
2024-05-07 | 3 | 4 | 36 | 74
2024-06-07 | 0 | 0 | 36 | 74
2024-07-07 | 0 | 0 | 36 | 74
2024-08-07 | 0 | 0 | 36 | 74
2024-09-07 | 2 | 3 | 34 | 71
2024-10-07 | 2 | 7 | 32 | 64
2024-11-07 | 0 | 0 | 32 | 64
2024-12-07 | 8 | 20 | 24 | 44
13/07/2024 | 0 | 0 | 24 | 44
14/07/2024 | 2 | 6 | 22 | 38
15/07/2024 | 0 | 0 | 22 | 38
16/07/2024 | 4 | 10 | 18 | 28
17/07/2024 | 2 | 1.5 | 16 | 26.5
18/07/2024 | 1 | 0.5 | 15 | 26
19/07/2024 | 5 | 8 | 10 | 18
20/07/2024 | 0 | 0 | 10 | 18
21/07/2024 | 3 | 3 | 7 | 15
22/07/2024 | 4 | 9 | 3 | 6
23/07/2024 | 3 | 6 | 0 | 0